## Sheet1
Sprint | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Fecha inicio | Fecha fin
Sprint 1 | Sprint Planning | Tú | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-11
Sprint 1 | Integración con pasarela Libélula | Tú | 12 | 2025-04-12 | 2025-04-17
Sprint 1 | Sistema de notificaciones (correo y WhatsApp) | Tú | 8 | 2025-04-17 | 2025-04-20
Sprint 1 | Avance inicial Dashboard administrador | Tú | 6 | 2025-04-20 | 2025-04-23
Sprint 1 | Sprint Review + Retrospective | Tú | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-24
Sprint 2 | Sprint Planning | Tú | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-25
Sprint 2 | Dashboard para administrador | Tú | 4 | 2025-04-26 | 2025-04-27
Sprint 2 | IA: Recolección y entrenamiento | Tú | 12 | 2025-04-28 | 2025-05-03
Sprint 2 | Exportación de reportes PDF/XLS | Tú | 6 | 2025-05-04 | 2025-05-06
Sprint 2 | Sprint Review + Retrospective | Tú | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-08
Sprint 3 | Sprint Planning | Tú | 1 | 2025-05-09 | 2025-05-09
Sprint 3 | Testing automatizado | Tú | 10 | 2025-05-10 | 2025-05-14
Sprint 3 | Módulo de promociones/descuentos | Tú | 8 | 2025-05-15 | 2025-05-18
Sprint 3 | Calificaciones y comentarios | Tú | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-21
Sprint 3 | Sprint Review + Retrospective | Tú | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-22
Sprint 4 | Sprint Planning | Tú | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23
Sprint 4 | Calificaciones y comentarios (final) | Tú | 3 | 2025-05-24 | 2025-05-25
Sprint 4 | Registro reservas desde WhatsApp | Tú | 12 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Sprint 4 | Verificación de identidad del huésped | Tú | 8 | 2025-05-31 | 2025-06-03
Sprint 4 | Sprint Review + Retrospective | Tú | 3 | 2025-06-04 | 2025-06-05
Sprint 5 | Sprint Planning | Tú | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-06
Sprint 5 | Mejora visual responsive | Tú | 6 | 2025-06-07 | 2025-06-09
Sprint 5 | Ajustes visuales sugeridos | Tú | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-12
Sprint 5 | Optimización general del sistema | Tú | 12 | 2025-06-13 | 2025-06-17
Sprint 5 | Sprint Review + Retrospective | Tú | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-19
Sprint 6 | Sprint Planning | Tú | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-20
Sprint 6 | Ajustes finales generales | Tú | 6 | 2025-06-21 | 2025-06-23
Sprint 6 | Presentación y evidencias | Tú | 5 | 2025-06-24 | 2025-06-25
Sprint 6 | Sprint Review final | Tú | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-27